## Feuil1
Objectif poursuivi | Description de l'action | Indicateur de résultat / délivrable | Échéance | Responsables | Ressources/contributions additionnelles nécessaires
A - Développer une pédagogique active soutenant la réussite et l’implication des étudiants.
A.1 Promouvoir la réussite et l'acquisition des compétences en premier cycle | Développer le suivi et le conseil personnalisé des étudiants de premier cycle par rapport à la gestion de leur PAE et des sessions d'examen. | Taux de réussite des étudiants de premier cycle Durée des études de premier cycle | 2019-09-01 | Conseillères académiques Présidents des jurys de premier cycle Service Guidance Études | Maintien du budget annuel finançant l'activité des conseiller·e·s académiques
A.1 Promouvoir la réussite et l'acquisition des compétences en premier cycle | Developper le parrainage par les ainés des étudiants des cohortes débutantes de premier cycle. | Taux de réussite des étudiants de la cohorte débutante | 2020-02-01 | Conseillères académiques Présidents des jurys de premier cycle Présidents des conseils des études de premier cycle IFRES Service de Qualité de la Vie Étudiante | Maintien du budget annuel finançant l'activité des conseiller·e·s académiques Budget pour leaders étudiants (~ 6 k€ / an)
A.1 Promouvoir la réussite et l'acquisition des compétences en premier cycle | Développer des outils permettant d'intégrer les ressources en ligne d'origines diverses pour faciliter l'apprentissage des matières de base et la personnalisation du suivi des étudiants. | Taux de réussite des étudiants de la cohorte débutante | 2022-09-01 | Conseillères académiques Présidents des jurys de premier cycle Présidents des conseils des études de premier cycle IFRES | Maintien du budget annuel finançant l'activité des conseiller·e·s académiques Budget pour chef de projet StudentBoost (~ 30 k€ / an)
A.2 Contrôler et objectiver la charge de travail des étudiants | Développer des outils permettant d'objectiver la charge de travail des étudiants et sa répartition sur l'année, en particulier pour ce qui concerne les travaux, et de transmettre l'information correspondante aux étudiants. | Adéquation ECTS / charge de travail via enquêtes EVALENS | 2020-09-01 | Vice-Doyenne à l'Enseignement CPFE - Présidents de conseil des études Informaticiens du département EEI IFRES | -
A.3 Développer l'infrastructure adaptée aux nouvelles méthodes de travail | Mettre à disposition les locaux libres pour faciliter le travail collaboratif et l'auto-apprentissage. | Nombre de places disponibles | 2020-02-01 | Apparitorat Responsables administratifs des bâtiments Gestionnaires des locaux (B37, B28, B52) | -
A.3 Développer l'infrastructure adaptée aux nouvelles méthodes de travail | Développer et équiper des espaces de type FabLab pour la réalisation des projets d'ateliers d’architecture et les projets intégrés d’ingénierie. | Volume d'investissement / équipement disponible | 2021-01-01 | Doyen Titulaires d'enseignements par projet Administration des ressources immobilières Direction administrative des bâtiments (B52) | Crédits pédagogiques (~ 50 k€)
A.3 Développer l'infrastructure adaptée aux nouvelles méthodes de travail | Développer l'infrastructure facilitant le travail collaboratif et l'auto-apprentissage : création d'un Smart Learning Center. | Nombre de places disponibles | 2025-09-01 | Autorités ULiège Doyen ULiège Library Administration des Ressources Immobilières | > 10 M€
B - Renforcer l’interdisciplinarité et l’ouverture sur le monde.
B.1 Développer et valoriser l'acquisition d'expériences transversales | Créer un statut d'étudiant-responsable pour les étudiants engagés dans la gestion des cercles étudiants et les organes internes à l'Uliège. | Nombre d'étudiants bénéficiaires | 2020-04-01 | Doyen Organisations étudiantes | -
B.1 Développer et valoriser l'acquisition d'expériences transversales | Créer un/des enseignement(s) de type "Service Learning". | Liste des projets développés | 2020-09-01 | Doyen Présidents des Conseils des Etudes Enseignants concernés par la démarche | Relais dans les ONG et associations locales
B.1 Développer et valoriser l'acquisition d'expériences transversales | Développer une approche porte-folio pour valoriser la participation à des concours, la prise de responsabilités, la mobilité, l'expérience en entreprise, l'expérience de recherche, l'engagement citoyen. | Disponibilité de l'outil | 2022-09-01 | Équipe décanale Présidents des Conseils des Etudes Service Général d'Informatique IFRES | Chef de projet au sein du Service Général d'Informatique (à chiffrer)
B.1 Développer et valoriser l'acquisition d'expériences transversales | Clarifier les objectifs de formation en termes de soft-skills, assurer la visibilité de ceux-ci dans les programmes. | Matrices d'acquis d'apprentissage mises à jour Définition des méthodes d'évaluation adéquates | 2022-10-01 | CPFE Conseils des Études Advisory Boards
B.2 Renforcer la formation non technique | Étudier la possibilité d'ouvrir l'accès à un ensemble de cours non techniques dans le programme de bachelier ingénieur civil. | Liste de cours non techniques | 2021-10-01 | Conseil des Etudes de bachelier ingénieur civil | Enseignants d'autres facultés de l'ULiège
B.2 Renforcer la formation non technique | Élargir le catalogue des cours de langue accessibles aux étudiants dans les programmes de bachelier et de master ingénieur civil. | Liste de cours de langue accessibles | 2021-10-01 | CPFE | Enseignants d'autres facultés de l'ULiège
B.3 Renforcer l'interdisciplinarité | Homogénéiser la planification temporelle des projets pour permettre le développement de projets multidisciplinaires entre masters. | Horaire commun | 2021-09-01 | Apparitorat Présidents des conseils des études Titulaires des projets intégrés
B.4 Augmenter la mobilité OUT | Encourager la mobilité OUT en facilitant l'accès aux informations factuelles/pratiques pour les différentes destinations les plus populaires. | Nombre de mobilités OUT | 2021-01-01 | Équipe décanale Coordinateurs ERASMUS FSA Gestionnaire ERASMUS facultaire Service des Relations Internationales
B.4 Augmenter la mobilité OUT | Compléter les pages web de la FSA par des témoignages d'étudiants de la FSA ayant une expérience de mobilité OUT. | Nombre de mobilités OUT | 2021-01-01 | Équipe décanale Coordinateurs ERASMUS FSA Gestionnaire ERASMUS facultaire
B.4 Augmenter la mobilité OUT | Définir un cadre approprié pour organiser la mobilité OUT pendant le premier cycle. | Nombre de mobilités OUT en premier cycle | 2021-03-01 | Conseils des études de premier cycle Coordinateurs ERASMUS FSA Service des Relations Internationales
C. Renforcer l’attractivité des études et développer l'image de la FSA
C.1 Augmenter la mobilité IN | Organiser des activités d'accueil (une par quadrimestre) des étudiants étrangers inscrits pour la première fois dans un programme de FSA. | Taux de satisfaction des ERASMUS IN Nombre de mobilés IN | 2019-09-01 | Équipe décanale Coordinateurs ERASMUS FSA Gestionnaire ERASMUS facultaire
C.1 Augmenter la mobilité IN | Finaliser des accords de mobilité et co-diplômation avec les Ecoles Centrales et le Réseau Polytech. | Nombre de mobilés IN | 2020-04-01 | Doyen Coordinateurs ERASMUS FSA Service des Relations Internationales | Partenaires des autres institutions de la FWB, des réseaux des écoles centrales et du réseau Polytech
C.1 Augmenter la mobilité IN | Rédiger des documents à partager via les coordinateurs académiques des universités partenaires. | Nombre de mobilés IN | 2020-10-01 | Équipe décanale Coordinateurs ERASMUS FSA Service des Relations Internationales Gestionnaire ERASMUS facultaire
C.2 Augmenter l'attractivité auprès des étudiants | Réaliser une enquête "motivation et bien-être" à destination des étudiants de la faculté des sciences appliquées, avec un accent particulier sur le vécu des étudiantes en FSA. | Liste d'éléments clés à mettre en avant dans la communication vers les futurs étudiants | 2020-03-01 | Équipe décanale CPFE Service de Psychologie Sociale des Groupes et des Organisations
C.2 Augmenter l'attractivité auprès des étudiants | Compléter les pages web de la FSA par des témoignages d'étudiantes et de professionnelles illustrant la place des femmes dans les études et les métiers d'ingénieurs. | Taux de féminisation des études | 2022-10-01 | Équipe décanale CPFE Service de Communication de l'ULiège | Input des alumni et des milieux professionnels A.S.B.L. "Elles bougent - Belgique"
C.3 Renforcer la communication vers les futurs étudiants potentiels | Désigner des responsables/relais de la communication au niveau de la faculté et des départements pour assurer la visibilité des activités contribuant à l'image de la FSA. | Liste des relais communication Nombre d'inscriptions | 2020-01-01 | Équipe décanale Présidents de département Service de Communication de l'ULiège
C.3 Renforcer la communication vers les futurs étudiants potentiels | Compléter les brochures informatives et les pages webs de la FSA par des témoignages d'étudiant.e.s et de diplômé.e.s illustrant la vie étudiante en FSA et les opportunités de débouchés. | Supports (brochure et site web) mis à jour Nombre d'inscriptions | 2020-09-01 | Équipe décanale Présidents de Conseil d'études Service de Communication de l'ULiège | Input des alumni et des milieux professionnels Associations étudiantes FSA
C.4 Développer de nouvelles formations originales | Explorer les possibilités de mise en place de formations co-diplomantes sur le modèle "informatique + gestion". | Liste de projets / enseignements / formations Nombres d'inscriptions | 2021-09-01 | Doyen Présidents de département Présidents de conseil des études | Partenaires dans d'autres facultés ou institutions
D. Renforcer le lien avec les alumni et le monde professionnel
D.1 Renforcer la communication vers les alumni et les professionnels | Créer une page LinkedIn de la faculté et organiser la communication avec les alumni et les professionnels autour de celle-ci. | Nombre d'abonnés à la page LinkedIn | 2019-12-01 | Équipe décanale Services de Communication de l'ULiège
D.2 Réunir les alumni | Créer un évènement annuel à destination des anciens et des entreprises, en partenariat avec les organisations d'anciens. | Nombre de participants Profil des participants | 2021-04-01 | Équipe décanale Présidents de département Service de Communication de l'ULiège | AILg AIM Ceres
D.3 Impliquer les professionnels dans la définition des objectifs de formation | Avec les advisory boards, examiner la question de la fréquence et du rôle de ceux-ci. | Redéfinition des missions et modes de fonctionnement des advisory boards | 2020-04-01 | Présidents de conseil des études CPFE
D.4 Augmenter le taux de réponse aux enquêtes PostMaster | S'appuyer sur LinkedIn pour encourager la participation aux enquêtes postmaster. | Taux de participation aux enquêtes | 2020-01-01
D.5 Développer la formation continue | Assurer une meilleure visibilité de l'offre de formation continue existante sur le web. | Nouvelle structuration/présentation de la formation continue sur le web facultaire | 2020-09-01 | Équipe décanale Organisateurs de formations continues | Jobs@skills
D.6 Développer de nouveaux moyens de financement des activités d'enseignement et de recherche par les entreprises | Étudier la possibilité de mettre en place une fondation facilitant le financement privé de projets d'enseignement et de recherche. | Statuts d'une fondation sciences & techniques | 2021-01-01 | Doyen Présidents de département
D.6 Développer de nouveaux moyens de financement des activités d'enseignement et de recherche par les entreprises | Informer de façon régulière les partenaires industriels sur le programme de doctorat en entreprise. | Nombre de doctorats en entreprise | Annuellement | Doyen Vice-doyenne recherche Présidents des Unités de Recherche | Advisory Boards
E. Améliorer la gouvernance et la structure de la FSA
E.1 Améliorer la gestion des moyens en lien avec les objectifs | Établir un tableau de bord facultaire reprenant les chiffres clés utiles au pilotage de l'enseignement et de la recherche au sein de la FSA et au suivi des différentes actions. | Tableau de bord facultaire | 2020-04-01 | Équipe décanale CPFE, CPFR Cellule Radius, Secrétariats exécutifs, Equipe ORBI
E.1 Améliorer la gestion des moyens en lien avec les objectifs | Établir un plan d'investissement pluriannuel des ressources humaines nécessaires pour assurer les missions d'enseignement et de recherche dans les différents domaines. | Plan pluriannuel RH | 2020-05-01 | Équipe décanale Présidents de département Directeurs des Unités de Recherche Administration des Ressources Humaines
E.2 Organiser le partage d'expérience entre filières | Organiser des réunions thématiques de la CPFE et des présidents des conseils des études pour organiser le partage d'expérience entre les différentes filières. | Liste des thématiques abordées et des outils mis en commun | 2020-02-02 | CPFE + experts / responsables facultaires
E.3 Formaliser la démarche qualité | En collaboration avec le SMAQ, rédiger et partager au sein de la FSA un document de synthèse présentant l'organisation de la démarche qualité en FSA et son intégration dans la démarche institutionnelle. | Document / Politique qualité de la FSA | 2020-09-01 | Équipe décanale SMAQ
E.4 Assurer le suivi des plans d'action | Organiser une révision annuelle des objectifs et du plan d'action facultaire. | Plans mis à jours | Annuellement | Équipe décanale SMAQ
S. Actions spécifiques aux différentes filières
S1. Mines et Géologie - Améliorer la communication sur les finalités et leurs spécificités | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, développer des pages web dédié présentant les futurs employeurs et des témoignages d'alumni actifs dans les différents domaines. | Pages web Nombre d'inscriptions | 2020-09-01 | Président du conseil des études
S1. Mines et Géologie - Améliorer la communication sur les finalités et leurs spécificités | Renforcer la participation dans la formation (TP, TFE, séminaires,...) des chercheurs et des professionnels actifs dans les deux finalités. |  | 2020-09-01 | Président du conseil des études
S1. Mines et Géologie - Améliorer la communication sur les finalités et leurs spécificités | Développer la communication présentant l'apport de ingénieurs mines et géologue dans les défis sociétaux proches des finalités. | Nombre d'étudiants | 2021-04-01 | Président du conseil des études
S1. Mines et Géologie - Développer les collaborations avec l'Umons | Organiser une rencontre formelle avec l’Umons, par exemple lors des journées InterPolytech, afin de définir des actions communes à mettre en œuvre (MOOC, journée de terrain…). |  | 2021-04-01 | Président du conseil des études
S1. Mines et Géologie - Développer les collaborations avec l'Umons | Identifier et lister les thématiques pouvant conduire à des travaux de fin d'études et projets doctoraux communs. | Liste de thématiques | 2021-04-01 | Président du conseil des études
S2. Électricité - Contrôler la charge de travail | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, harmoniser la comptabilisation des heures entre les différentes finalités et vérifier l'adéquation entre le programme de cours et la réalité de terrain. | Adéquation ECTS / charge de travail via enquêtes EVALENS | 2020-09-01 | Président du conseil des études
S2. Électricité - Développer les compétences pratiques | Renforcer les activités de travaux pratiques et séances de laboratoire dans la finalité Electric Power and Energy Systems. | Nombre d'heures de TP dans le programme | 2020-09-01 | Président du conseil des études
S3. Architecture - Évaluer les évolutions mises en œuvre | Evaluer les items suivants : - Place de l'instrumentation numérique dans les enseignements - Approche centrée usagers - Conception collaborative - Initiation à la recherche - Interaction avec les professionnels - Charge de travail - Soft skills (anglais) | Document | 2021-09-01 | Président du conseil des études Enseignants concernés
S3. Architecture - Augmenter l'attractivité | Ouvrir une nouvelle destination en mobilité IN-OUT (University of Science and Technology de Danang, Vietnam). | Nouvel accord de mobilité | 2021-09-01 | Coordinateur Erasums filière Coordinateur Erasmus facultaire
S3. Architecture - Augmenter l'attractivité | Poursuivre et élargir les accords de co-diplomation. | Nouvel accord de co-diplomation | 2024-09-01 | Président de secteur | Cellule conventions institution
S4. Constructions - Augmenter la mobilité | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, participer activement aux activités d'information et de promotion de la mobilité. | Augmentation du nombre d'étudiants en mobilité | 2021-01-01 | Équipe décanale Coordinateurs ERASMUS FSA Gestionnaire ERASMUS facultaire Service des Relations Internationales
S4. Constructions - Évaluer les évolutions mises en œuvre | Mener une réflexion sur la finalité UEE impliquant les étudiants et les industriels actifs dans l'Advisory Board. | Proposition de réorganisation adressée au Conseil des études | 2020-12-01 | Luc Courard, enseignants impliqués dans UEE, représentants étudiants
S4. Constructions - Renforcer les liens avec le monde professionnel | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, identifier les formations complémentaires à développer en partenariat avec les industriels. | Listing des formations complémentaires | 2021-06-01 | Advisory board, Président du Conseil des études Constructions
S4. Constructions - Renforcer les liens avec le monde professionnel | Mettre en place une formation à la gestion de projet en construction. | Organisation de la formation pour nos étudiants en Master | 2020-09-01 | Advisory board, Président du Conseil des études Constructions
S5. Informatique - Contrôler la charge de travail | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, développer des outils permettant d'objectiver la charge de travail des étudiants et sa répartition sur l'année, en particulier pour ce qui concerne les travaux, et de transmettre l'information correspondante aux étudiants. | Adéquation ECTS / charge de travail via enquêtes EVALENS | 2020-09-01 | Président du conseil des études
S5. Informatique - Renforcer les liens avec le monde professionnel | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, examiner avec l'Advisory Board l'opportunité d'augmenter la fréquence des réunions de celui-ci. | Redéfinition des missions et modes de fonctionnement des advisory boards | 2020-04-01 | Président du conseil des études
S5. Informatique - Gestion de l'offre de cours | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, observer l'évolution des effectifs et évaluer périodiquement la pertinence de maintien ou de développement de nouvelles finalités. |  | Annuellement | Président du conseil des études
S6. Chimie et sciences des matériaux - Développer les compétences pratiques | Réévaluer la part réelle des travaux de laboratoire dans le cursus des étudiants (bac + master). | Document reprenant un inventaire complet et réaliste des travaux de laboratoire dans le cursus | 2020-05-01 | Conseil des études Chim & Sc. Mat, | Suivi étudiants, enseignants Faculté des Sciences impliqués dans le cursus
S6. Chimie et sciences des matériaux - Développer les compétences pratiques | Examiner la possibilité d'introduire de nouveaux projets, comportant idéalement une partie expérimentale, en premier cycle. | Programme de cours amendé: proposition de projets comportant une partie expérimentale, si cela s'avère possible compte tenu des contraintes, pour 2022-2023 | 2021-11-01 | Conseil des études Chim & Sc. Mat, | Suivi étudiants
S6. Chimie et sciences des matériaux - Contrôler la charge de travail | Rééquilibrer la charge de travail entre la fin de premier cycle et le début du second cycle. | Programme de cours amendé: rééquilibrage de la charge de travail, si cela s'avère possible compte tenu des contraintes, pour l'année académique 2022-2023 | 2021-11-01 | Conseil des études Chim & Sc. Mat, | Suivi étudiants, enseignants Faculté des Sciences impliqués dans le cursus
S7. Aérospatiale - Renforcer les liens avec le monde professionnel | En lien avec l'initiative facultaire correspondante, examiner avec l'Advisory Board l'opportunité de développer plus de projets interdisciplinaires et de développer les soft skills. | PV de l'Advisory Board | 2020-12-01 | G. Kerschen, V. Terrapon
S8. Biomédical - Augmenter l'attractivité | En lien avec l'initiative facultaire correspondante et incluant les suggestions du l'Advisory Board, identifier des thématiques prioritaires et plus spécifiques pour présenter le master aux étudiants et partenaires industriels et médicaux. | Liste des thématiques | 2021-04-01 | Président du conseil des études
S9. Mécanique - Encourager la mobilité | Analyser les raisons du faible taux de mobilité sortante des étudiants belges. Etablir des objectifs réalistes et contextualisés pour augmenter ce taux. | Nombre de mobilités OUT | 2021-01-01 | Président du conseil des études
S9. Mécanique - Contrôler l'attractivité des stages en laboratoire | Suivre le nombre d'étudiants réalisant leur stage en entreprise et en laboratoire et analyser l'attractivité de chacune de ces formules. | Nombre d'étudiants | Annuellement | Président du conseil des études
S9. Mécanique - Contrôler l'impact du changement de nom de la finalité | Suivre l'impact de la transformation de la Finalité en Génie Mécanique qui sera rebaptisée Finalité en Mécatronique dès l'année 2020-2021. | Nombre d'inscriptions | Annuellement | Président du conseil des études